**Информация**

**о результатах проведенного контрольного мероприятия за достоверностью отчётов о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Троицк» за 2022 год**

 Контрольное мероприятие по проверке полноты и достоверности отчётности о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Троицк» проведено отделом муниципального внутреннего финансового контроля, в соответствии с полномочиями, определёнными статьёй 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее – БК РФ).

 Контрольное мероприятие по проверке муниципальной программы проведено в соответствии с Планом контрольных мероприятий отдела муниципального внутреннего финансового контроля администрации городского округа Троицк на 2023 год (п.9), утвержденным распоряжением администрации городского округ Троицк от 16.12.2022 №67, распоряжением администрации городского округа Троицк от 20.02.2023 №15 «О проведении проверки достоверности отчетов о реализации муниципальной программы за 2022 год».

 Проверка достоверности отчетности о реализации муниципальной программы за 2022 год проведена в отношении администрации городского округа Троицк - Отдела физической культуры и спорта управления по социальным вопросам администрации городского округа Троицк по основным вопросам:

- соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса;

-установление степени полноты и достоверности представления бюджетной отчетности по реализации муниципальной программы;

-оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы;

- выполнение бюджетополучателем полноты реализации направления муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Троицк» за 2022 год.

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов, а также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)).

 По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.

 **1. Проверка правильности разработки и формирования муниципальной программы**

 К проверке отчетности за 2022 год была представлена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Троицк», утвержденная постановлением администрации городского округа Троицк от 15.10.2020 № 677 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Троицк «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Троицк в городе Москве» (в редакции постановлений администрации городского округа Троицк от 10.11.2020 № 839, от 08.10.2021 № 717, от 11.02.2022 № 80, от 13.10.2022 № 728, от 21.11.2022 №867, от 30.12.2021 №1100).

 Муниципальная программа на 2022 год включает в себя реализацию перечня мероприятий, по которым планируется осуществление расходов с общим объемом финансирования 181 940,30 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета в размере -166 690,30 тыс. руб. В программе учтены внебюджетные средства в размере – 15 250,0 тыс. руб.

 Финансирование осуществлено в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021 №461/93 (с изменениями от 17.12.2022 №490/97, от 21.04.2022 №511/100, от 02.06.2022 №532/103, от 16.06.2022 №534/104, от 01.09.2022 №567/108, от 10.11.2022 №29/5, от 15.12.2022 №48/9) «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

 В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021 №461/93 объем финансирования на муниципальную программу был предусмотрен за счет средств местного бюджета в размере- 161 294,60 тыс. руб.

 В течение 2022 года в муниципальную программу было внесено 7 изменений.

 **2. Проверка отчетности о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.**

 В соответствии с пунктом 8 муниципальной программыоценка эффективности и результативности осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений натуральных показателей программы и планируемых значений данных показателей.

Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе использования целевых индикаторов.

Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы в целом осуществляется на основании 3 (трех) показателей (индикаторов).

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

 Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации четырех подпрограмм, входящей в ее состав.

 В соответствии с утвержденной формой отчета (приложение 8) отделом физической культуры и спорта представлен отчет с показателями индекса результативности и эффективности муниципальной программы в целом за 2022 год составляет:

Ip = (1,125+1,154+1,085): 3 = 1,1 – индекс результативности программы

Индекс эффективности программы в целом за 2022 год составляет:

Iэ = 166582,073х1,1/166690,3 = 1,12

Таким образом, по данным отчета отделом физической культуры и спорта, Программа в целом исполнена с высоким уровнем результативности и эффективности.

*\*После проведенного анализа показателей муниципальной программы были выявлены недочеты и даны рекомендации.*

 **3. Проверка расходования бюджетных средств из бюджета городского округа Троицк, выделенных на реализацию муниципальной программы.**

 В ходе проведения документальной проверки годовой отчетности по реализации муниципальной программы **«**Развитие физической культуры и спорта в городском округе Троицк» за 2022год представлен оперативный отчет о выполнении муниципальной программы.

 Отчет представлен в соответствии с утвержденной формой (Приложение 7).

В соответствии с Приложением №7 вышеуказанного Порядка, фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год составляет – 166 582,1 тыс. руб., что составляет – 99,9%.

 Наибольший удельный вес затрат в общем объеме составляют расходы на выполнение муниципального задания «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (оказание учреждениями физической культуры и спорта муниципальных услуг, выполнение работ)» - 77,5%; расходы на «Мероприятия, повышающие качество предоставления муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта и дополнительного образования» составляют (целевая субсидия)- 18,4%.

 **4.** В ходе документальной проверки с целью проверки полноты и достоверности установлено, расчеты за оказываемые услуги, за выполненные ремонтные работы по текущему ремонту, капитальному ремонту, а также по благоустройству территории и поставляемые товарно-материальные ценности осуществляются в соответствии с заключенными договорами.

 Оплата в проверяемом периоде осуществлялась в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. На произведенные расходы представлены первичные документы, договоры на оказание услуг и акты выполненных работ.

 Для документальной проверки отделом физической культуры и спорта были представлены договоры по выполненным работам, сметы, дефектные акты, акты выполненных работ форме КС-2, КС-3, платежные документы.

 В результате контрольных мероприятий выборочно были проверены договоры, счета на оплату спортивного инвентаря, товарные накладные на получение спортивного инвентаря, акты выполненных работ (услуг).

 **\***Выборочной проверкой муниципальных контрактов были выявлены недочеты. В результате чего Отделу физической культуры и спорта были сделаны замечания.

 **5.** Выборочно выявлен ряд договоров, по которым были установлены нарушения по применению Федерального закона №223-ФЗ.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе городского округа Троицк в городе Москве.

Начальник отдела муниципального Отчет получил (а):

внутреннего финансового контроля Начальник управления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Кириченко по социальным вопросам

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Зверькова