АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 18.04.2018 | № | 281 |
| --- | --- | --- | --- |

«О мерах по усилению пожарной безопасности

на территории городского округа Троицк

в весенне-летний период  2018 года»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года № 417, а так же в целях обеспечения выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров, повышению ответственности за состояние пожарной безопасности администрация городского округа Троицк в городе Москве

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на территории городского округа Троицк в городе Москве в весенне-летний период 2018 года. (Приложение № 1)

2. Создать и утвердить состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории городского округа Троицк в городе Москве. (Приложение № 2)

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм. Специальный выпуск», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Троицк в городе Москве.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Зайцева С.Д.

Заместитель главы администрации                                                                               В.И..Глушкова

Приложение № 1                                                                                 к постановлению администрации                                                                                      городского округа Троицк                                                                                 от 18.04.2018 № 281

План

мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на территории городского округа Троицк в городе Москве в весенне-летний пожароопасный период 2018 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка объектов жизнеобеспечения населения к пожароопасному периоду | Управление ЖКХ администрации города (Сиднева Т.А..) Руководители объектов жизнеобеспечения города | до 23 апреля 2018 года |
| 2. | Проверка готовности органов управления, сил и средств городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в пожароопасный период | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Зайцев С.Д.) Отдел по делам ГО, ЧС, Т и С администрации (Селютин Ю.А.) | до 23 апреля 2018 года |
| 3. | Нормативное содержание полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; проведение работ по противопожарному обустройству полос отвода вдоль автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, городского округа Троицк и объектов экономики, расположенных рядом с лесными массивами и полями, а также линий электропередачи и связи | Управление ЖКХ администрации города (Сиднева Т.А.) МБУ «ДХБ» (Исаков С.И.) ГБУ «ТЗФ» ТиНАО | до 14 мая 2018 года с 20 августа до 21 октября 2018 года |
| 4. | Организация противопожарной пропаганды в общественных местах. | Управление территориальной безопасности (Шкуренко П.В.) Управление ЖКХ администрации (Сиднева Т.А.) 2РОНПР по г.о Троицк (Талызин А.В.) Пресс-секретарь (Юдина К.А.) | в течение пожароопасного периода |
| 5. | Информирование населения городского округа Троицк о правилах пожарной безопасности, в том числе садовых, дачных и огороднических некоммерческих объединений граждан, а также о действиях в случае возникновении пожаров, организация систематического информирования населения городского округа Троицка о пожарной обстановке, проведение разъяснительной работы | Управление территориальной безопасности (Шкуренко П.В.) Управление ЖКХ администрации (Сиднева Т.А.) 2РОНПР по г.о Троицк (Талызин А.В.) Пресс-секретарь (Юдина К.А.)Руководители садовых, дачных и огороднических некоммерческих объединений граждан | в течение пожароопасного периода |
| 6. | Обеспечение готовности к проведению эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального характера, связанных с возникновением крупномасштабных пожаров | Оперативный штаб по ликвидации и тушению крупномасштабных лесных пожаров | В течение пожароопасного периода |
| 7. | Организация и обеспечение в установленном порядке пропуска негабаритной тяжеловесной техники, к местам тушения пожаров | Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО | В течение пожароопасного периода |
| 8. | Подготовка и поддержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города Троицка от чрезвычайных ситуаций, а также материально-техническое обеспечение их деятельности, в том числе обеспечение средствами предупреждения и тушения пожаров, противопожарным снаряжением и инвентарем, пожарной и инженерной техникой, оборудованием, системами связи и оповещения, создание резерва инженерной техники, передвижных емкостей для подвоза воды, горюче-смазочных материалов и иного необходимого оборудования и инвентаря | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Зайцев С.Д.) Отдел по делам ГО, ЧС, Т и С администрации (Селютин Ю.А.) Руководители организаций, силы и средства которых привлекаются для защиты населения и территории городского округа Троицк от чрезвычайных ситуаций | В течение пожароопасного периода |
| 9. | Формирование списка организаций для выделения строительной, инженерной и дорожной техники для ликвидации очагов пожаров. Организация контроля состояния выделяемой техники и личного состава | Отдел по делам ГО, ЧС, Т и С администрации городского округа Троицк (Селютин Ю.А.) | В течение пожароопасного периода |
| 10. | Обеспечение готовности сил и средств городского округа Троицк к проведению неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Зайцев С.Д.) | В течение пожароопасного периода |
| 11. | Проведение контрольных и проверочных мероприятий по недопущению пала сухой травы на территории городского округа Троицк | Руководители учреждений, предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих свою деятельность на территории г.о. Троицк. Управление территориальной безопасности администрации. Штаб народной дружины. МО МВД «Троицкий» 2 РОНПР | В течение пожароопасного периода |
| 12. | Проведение разъяснительной работы с руководством СНТ, ТСЖ, ДК о необходимости создания добровольных пожарных дружин в садоводческих, огороднических и (или) дачных некоммерческих объединениях граждан. Организация обучения сотрудников ДПД | Руководители садовых, дачных и огороднических некоммерческих объединений граждан Отдел по делам ГО, ЧС, Т и С администрации городского округа Троицк (Селютин Ю.А.) | до 14 мая 2018 года |
| 13. | Проведение учений по отработке приемов и способов тушения лесных пожаров на территории городского округа Троицк | Отдел по делам ГО, ЧС, Т и С администрации городского округа Троицк (Селютин Ю.А.) | до 21 мая 2018 года |
| 14. | Обеспечение готовности к выполнению мероприятий по оповещению и информированию населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещений и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | Отдел по делам ГО, ЧС, Т и С администрации городского округа Троицк (Селютин Ю.А.) | до 23 апреля 2018 года |
| 15. | Организация оборудования противопожарных полос по границам городского округа Троицк, прилегающим к лесным массивам | Управление ЖКХ администрации города (Вальков И.А.) Отдел по делам ГО, ЧС, Т и С администрации городского округа Троицк (Захаров С.А.) | с 23 апреля до 10 мая 2018 года с 30 августа до 20 сентября 2018 года |
| 16. | Организация работы оперативного штаба по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории городского округа Троицк | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Зайцев С.Д.) | В течение пожароопасного периода |

Приложение № 2                                                                                 к постановлению администрации                                                                                      городского округа Троицк                                                                                 от  18.04.2018 № 281

Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации лесных пожаров

на территории городской округ Троицк

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Способ вызова |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель оперативного штаба – Глава городского округа | Дудочкин Владимир Евгеньевич | (495) 851-00-75 |
| Заместители руководителя городского оперативного штаба |
|  | Заместитель главы администрации | Зайцев Сергей Дмитриевич | (495) 851-00-75 |
| 3. | Заместитель главы администрации | Вальков Иван Владимирович | (495) 851-00-75 |
| 4. | Начальник Управления ТБ администрации | Марков Александр Иванович | (495) 840-66-47 |
| Члены оперативного штаба: |
| 5. | Заместитель начальника 2 РОНПР Управления По ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве | Романченко Алексей Григорьевич | 8-926-859-56-13 |
| 6. | Начальник ПСЧ-42 31 ПСО ФПС России по городу Москве | Денисов Дмитрий Юрьевич | (495) 851-00-01 |
| 7. | Заместитель начальника управления территориальной безопасности администрации | Шкуренко Павел Васильевич | (495) 851-40-18 |
| 8. | Начальник МО МВД «Троицкий» | Ломанчук Алексей Николаевич | (495) 851-00-02 |
| 9. | Начальник отдела по делам ГО ЧС и Т и С администрации | Селютин Юрий Алексеевич | (495) 851-40-18 |
| 10. | Руководитель МБУ «ДХБ» | Исаков Сергей Иванович | 8-495-760-87-48 |
| 11. | Начальник управления ЖКХ | Сиднева Татьяна Александровна | (495) 851-01-37 8-910-460-69-22 |
| 12. | Заместитель начальника района- начальник Троицкого участка ПУ ВКХ по ТиНАО | Копылов Олег Вячеславович | (495) 851-07-70 (495) 928-49-60 |
| 13. | Директор МУП «Троицктеплоэнерго» | Егорычев Михаил Юрьевич | (495) 851-00-37 8-985-879-77-30 |
| 14. | Директор МУП «Троицкая электросеть» | Воробьева Альбина Павловна | (495) 851-00-05 8-916-293-55-40 |