АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 06.10.2017 | № | 819 |
| --- | --- | --- | --- |

О  внесении изменений в постановление

администрации городского округа Троицк

от 19.09.2017 №753

В порядке самоконтроля, в целях оптимизации выполнения работ по подготовке проекта генерального плана городского округа Троицк в городе Москве, руководствуясь Уставом городского округа Троицк в городе Москве,  администрация городского округа Троицк

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Троицк в городе Москве от 19.09.2017 №753 «О подготовке проекта генерального плана городского округа Троицк в городе Москве», изложив приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм. Специальный выпуск», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского округа Троицк. (www.admtroitsk.ru).

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Л.В.Тетеркина.

Глава городского округа                                                                              В.Е.Дудочкин

Календарный план

выполнения работ: «Разработка генерального плана городского округа Троицк в городе Москве

на период до 2040 года»

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Сроки выполнения работ | Стоимость этапа, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |  |
| 1 | 1 этап: Сбор и систематизация исходных данных на 01.10.2017, выявление проблем и оценка предпосылок для обоснования и подготовки проектных решений генерального плана городского округа Троицк в городе Москве. | Дата заключения контракта | В течение 45 дней со следующего дня после заключения контракта | 9618,9 |
| 2 | 2 этап: Обоснование основных направлений развития территории городского округа Троицк в городе Москве на основании анализа исходных данных. | Со следующего дня после окончания 1 этапа. | 2 кв.2018 | 9573,9 |
| 3 | 3 этап: Разработка с учетом актуализации исходных данных на 01.07.2018 и формирование материалов по обоснованию проекта генерального плана городского округа Троицк города Москвы для размещения в Федеральной информационной системе территориального планирования, согласования и представления на публичные слушания. | Со следующего дня после окончания 2 этапа | 4 кв.2018 | 11587,7 |
| 4 | 4 этап: Разработка и формирование материалов проекта Генерального плана городского округа Троицк города Москвы для размещения в Федеральной информационной системе территориального планирования, согласования и представления на публичные слушания. | Со следующего дня после окончания 3 этапа | 1 кв.2019 | 3690,0 |
| 5 | 5 этап: Подготовка справочных, презентационных и экспозиционных материалов для проведения публичных слушаний и сопровождение публичных слушаний по проекту Генерального плана городского округа Троицк города Москвы. | Со следующего дня после окончания 4 этапа | 2 кв.2019 | 2022,3 |
| 6 | 6 этап: Доработка проекта Генерального плана городского округа Троицк города Москвы и материалов по его обоснованию по результатам рассмотрения и публичных слушаний и подготовка материалов для утверждения. | Со следующего дня после окончания 5 этапа | 4 кв.2019 | 1982,8 |
|  | Итого: | Срок выполнения работ – со дня заключения муниципального контракта до 30.12.2019г | 100% 38 475, 6 |

# Text boxes

Приложение

к постановлению

от 06.10.2017 № 819

Приложение

к  постановлению

администрации городского

округа Троицк в городе Москве.

от  19.09.2017 № 753