АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции постановления от 06.10.2017 № 819)

| От | 19.09.2017 | № | 753 |
| --- | --- | --- | --- |

О  подготовке проекта генерального

плана городского округа Троицк

в городе Москве

В целях определения назначения территории   городского округа Троицк в городе Москве, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии с ст.24  Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом городского округа Троицк в городе Москве,  администрация городского округа Троицк

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Подготовить проект генерального плана городского округа Троицк в городе Москве.

2. Утвердить календарный план  выполнения работ «Разработка  генерального плана городского округа Троицк в городе Москве на период до 2040 года» (Приложение).

3. Установить, что планируемым результатом выполнения работ является проект генерального плана городского округа Троицк в городе Москве, разработанный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, доработанный с учетом замечаний и предложений, поступивших при его согласовании и в ходе публичных слушаний, выполненный в составе согласно техническому заданию.

4. Установить, что предельный срок выполнения работ по подготовке проекта генерального плана городского округа Троицк в городе Москве   - 30.12.2019 г.

5. Отделу архитектуры и градостроительства  (Н.В. Федосеев):

-   разработать муниципальную программу «Разработка генерального плана развития городского округа Троицк до 2040 г».

- обеспечить проведение открытого конкурса на разработку проекта генерального плана городского округа Троицк в городе Москве.

-  в срок до  15.10.2017 г. создать комиссию по подготовке проекта генерального плана городского округа Троицк в городе Москве.

- в срок до 15.10.2017 г.  разработать и представить на утверждение положение о  комиссии по подготовке проекта генерального плана городского округа Троицк в городе Москве.

6.  Комиссии  в срок до 30.12.2019 г. провести работы по подготовке проекта генерального  плана городского округа Троицк в городе Москве в порядке, предусмотренном Градостроительным   кодексом Российской Федерации.

7. Финансовому   Управлению   администрации  городского   округа   Троицк в городе Москве  (С.В. Кирнос):

-   осуществить финансирование работ по разработке проекта генерального  плана городского округа Троицк в городе Москве в соответствии с  календарным планом выполнения работ «Разработка  генерального плана городского округа Троицк в городе Москве на период до 2040 года».

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм. Специальный выпуск», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского округа Троицк. (www.admtroitsk.ru).

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Л.В.Тетеркина.

Глава городского округа                                                                              В.Е.Дудочкин

Календарный план

выполнения работ: «Разработка генерального плана городского округа Троицк в городе Москве

на период до 2040 года»

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Сроки выполнения работ | Стоимость этапа, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |  |
| 1 | 1 этап: Сбор и систематизация исходных данных на 01.10.2017, выявление проблем и оценка предпосылок для обоснования и подготовки проектных решений генерального плана городского округа Троицк в городе Москве. | Дата заключения контракта | В течение 45 дней со следующего дня после заключения контракта | 9618,9 |
| 2 | 2 этап: Обоснование основных направлений развития территории городского округа Троицк в городе Москве на основании анализа исходных данных. | Со следующего дня после окончания 1 этапа. | 2 кв.2018 | 9573,9 |
| 3 | 3 этап: Разработка с учетом актуализации исходных данных на 01.07.2018 и формирование материалов по обоснованию проекта генерального плана городского округа Троицк города Москвы для размещения в Федеральной информационной системе территориального планирования, согласования и представления на публичные слушания. | Со следующего дня после окончания 2 этапа | 4 кв.2018 | 11587,7 |
| 4 | 4 этап: Разработка и формирование материалов проекта Генерального плана городского округа Троицк города Москвы для размещения в Федеральной информационной системе территориального планирования, согласования и представления на публичные слушания. | Со следующего дня после окончания 3 этапа | 1 кв.2019 | 3690,0 |
| 5 | 5 этап: Подготовка справочных, презентационных и экспозиционных материалов для проведения публичных слушаний и сопровождение публичных слушаний по проекту Генерального плана городского округа Троицк города Москвы. | Со следующего дня после окончания 4 этапа | 2 кв.2019 | 2022,3 |
| 6 | 6 этап: Доработка проекта Генерального плана городского округа Троицк города Москвы и материалов по его обоснованию по результатам рассмотрения и публичных слушаний и подготовка материалов для утверждения. | Со следующего дня после окончания 5 этапа | 4 кв.2019 | 1982,8 |
|  | Итого: | Срок выполнения работ – со дня заключения муниципального контракта до 30.12.2019г | 100% 38 475, 6 |

# Text boxes

Приложение

к  постановлению

администрации городского

округа Троицк в городе Москве.

от  19.09.2017 № 753(в редакции постановления от 06.10.2017 № 819)