Приложение 7

к Порядку

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

«Разработка генерального плана развития городского округа Троицк в городе Москве до 2040г.»

(наименование муниципальной программы)

за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | За последний отчетный год | | | Всего (нарастающим итогом за весь период реализации программы) | | |
| Объем  финансирования  на 2023 год  (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем  финансирования  по муниципальной программе  (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Разработка Генерального плана развития городского округа Троицк до 2040г** | **901 0412**  **1700000000**  **244 226** | **2 650,0** | **2 649,67** | **2 649,67** | **33648,35** | **33648,02** | **33648,02** |
| **Этап 1.** |  |  |  |  | **8650,0** | **8650,0** | **8650,0** |
| Мероприятие 1. Сбор и систематизация исходных данных, выявление проблем и оценка предпосылок для обоснования и подготовки проектных решений генерального плана городского округа Троицк в городе Москве. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Этап 2.** |  |  |  |  | **19 030,01** | **19 030,01** | **19 030,01** |
| Мероприятие 2. Обоснование основных направлений развития территории городского округа Троицк в городе Москве на основании анализа исходных данных |  |  |  |  | 8609,56 | 8609,56 | 8609,56 |
| Мероприятие 3. Формирование материалов по обоснованию проекта генерального плана городского округа Троицк города Москвы для размещения в Федеральной информационной системе территориального планирования, согласования их. |  |  |  |  | 10420,45 | 10420,45 | 10420,45 |
| **Этап 3.** |  |  |  |  | **5 968,34** | **5 968,01** | **5 968,01** |
| Мероприятие 4. Формирование материалов проекта Генерального плана городского округа Троицк города Москвы для размещения в Федеральной информационной системе территориального планирования, согласования и представления на публичные слушания (общественные обсуждения) |  |  |  |  | 3 318,34 | 3 318,34 | 3 318,34 |
| Мероприятие 5.  Подготовка справочных, презентационных и экспозиционных материалов для проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) и сопровождение публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту Генерального плана городского округа Троицк города Москвы |  | 866,9 | 866,61 | 866,61 | 866,9 | 866,61 | 866,61 |
| Мероприятие 6.  Корректировка проекта Генерального плана городского округа Троицк города Москвы и материалов по его обоснованию по результатам рассмотрения и публичных слушаний (общественных обсуждений) и подготовка материалов для утверждения. |  | 1 783,1 | 1 783,06 | 1 783,06 | 1 783,1 | 1 783,06 | 1 783,06 |