Информация

о результатах проведенного контрольного мероприятия за достоверностью отчётов о реализации муниципальной программы «Доступная среда в городском округе Троицк» за 2022 год

Контрольное мероприятие по проверке полноты и достоверности отчётности о реализации муниципальной программы «Доступная среда в городском округе Троицк» за 2022 год проведено  отделом муниципального внутреннего  финансового контроля, в соответствии с полномочиями, определёнными статьёй 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее – БК РФ), Планом контрольных мероприятий  отдела муниципального внутреннего финансового контроля  администрации городского округа Троицк  на  2023 год (п.11), утвержденным распоряжением администрации  городского округ Троицк от  16.12.2022 №67, распоряжением администрации городского округа Троицк  от 20.02.2023 №14 «О проведении проверки достоверности  отчетов  о реализации муниципальной программы за 2022 год».

Проверка достоверности отчетности о реализации муниципальной программы за 2022 год проведена в отношении администрации городского округа Троицк – Управления по социальным вопросам администрации городского округа Троицк (отдел социального развития) по основным вопросам:

- соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса;

-установление степени полноты и достоверности представления бюджетной отчетности по реализации муниципальной программы;

-оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы;

- выполнение бюджетополучателем полноты реализации направления муниципальной программы

«Доступная среда в городском округе Троицк».

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.

1. Проверка правильности разработки и формирования муниципальной программы.

К проверке отчетности за 2022 год была представлена муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Троицк», которая утверждена постановлением администрации городского округа Троицк от 13.10.2020 № 663 (в редакции постановлений администрации от 02.07.2021 №447, от 22.10.2021 №792, от 18.02.2022 №100, от 13.07.2022 №492, от 16.08.2022 №580, от 13.10.2022 №726, 22.11.2022 №869).

Финансирование осуществлено в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021 №461/93 (с изменениями от 02.06.2022 №532/103, от 16.06.2022 №534/104, от 07.07.2022 №553/106 от 10.08.2022 №558/107 от 01.09.2022 №567/108, от 15.12.2022 №48/9) «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021 №461/93 на муниципальную программу был предусмотрен общий объем финансирования в сумме 3 107,80 тыс. руб.

В течение 2022 года в муниципальную программу было внесено 6 изменений.

Отделом социального развития управления по социальным вопросам были представлены пояснения на внесенные изменения в муниципальную программу.

1.1. Согласно представленному отделом социального развития управления по социальным вопросам отчету, в ходе реализации муниципальной программы, были достигнуты следующие конечные результаты в соответствии целевых индикаторов:

- Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры (от 55 объектов социальной инфраструктуры). Запланировано- 23%., исполнено -20%.

- Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в городской округе Троицк (от 55 объектов социальной инфраструктуры). Запланировано- 86%., исполнено -87%.

- Количество пандусов в многоквартирных домах - показатель позволяет оценивать обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к жилым помещениям. Запланировано-3шт., исполнено-5 шт. Отдел социального развития обосновывает перевыполнение плановых значений на конец отчетного года с тем, что управление архитектуры и градостроительства дополнительно установили 2 пандуса к входным группам помещений общественных пунктов охраны правопорядка.

2. Проверка отчетности о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

В соответствии с разделом 9 Методы оценки эффективности реализации муниципальной программы» оценка эффективности и результативности муниципальной программы осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений натуральных показателей программы и планируемых значений данных показателей.

Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе использования целевых индикаторов.

Оценка степени достижения целей и решение задач Муниципальной программы в целом осуществляется на основании трех показателей (индикаторов).

Индекс результативности муниципальной программы в целом за 2022 год составляет:

Ip=(0,87+1,01+1,67)/1/3=1,18

Индекс эффективности программы в целом за 2022 год составляет:

Iэ= (4 323,05*1,18)/ 4  435,8=1,15

По данным отдела социального развития администрации городского округа Троицк, Муниципальная программа в целом исполнена с высоким уровнем результативности и эффективности.

*После проведенного анализа показателей муниципальной программы были выявлены недочеты и даны рекомендации.

3.   Проверка расходования бюджетных средств из бюджета городского округа Троицк, выделенных на реализацию муниципальной программы.

В ходе проведения документальной проверки годовой отчетности по реализации муниципальной программы «Доступная среда в городском округе Троицк» за 2022 год представлен оперативный отчет о выполнении муниципальной программы.

Отчет представлен в соответствии с утвержденной формой (Приложение 7).

В соответствии с Приложением №7 вышеуказанного Порядка, фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год составляет- 4  323, 05 тыс. руб. (средства местного бюджета), что составляет – 97,5%.

3.1. Проверка достоверности отчетности реализации муниципальной программы.

В ходе документальной проверки с целью проверки полноты и достоверности отчетности исполнения муниципальной программы выборочно были проверены договоры, акты выполненных работ.

Оплата в проверяемом периоде осуществлялась в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

На произведенные расходы представлены первичные документы, договоры на оказание услуг и акты выполненных работ.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе городского округа Троицк в городе Москве.

Начальник отдела муниципального                                                                        Отчет получил (а):

внутреннего финансового контроля                                                                        Начальник управления

______________ И.В.Кириченко                                                                              по социальным вопросам

______________    Т.А. Зверькова